UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

NA IZGRADNJI

ANEKSA DEČIJE KLINIKE U NIŠU

NOVOG HEMATO-ONKOLOŠKOG ODELJENJA

II FAZA RADOVA

NACIONALNO UDRUŽENjE RODITELjA DECE OBOLELE OD RAKA - NURDOR

(u daljem tekstu: Donator)

Klinički centar Niš

(u daljem tekstu: Primalac donacije-Investitor)

__________________________

(u daljem tekstu: Izvođač)

Beograd, _ _._ _.2017. godine

- Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka NURDOR, ulica Čolak Antina 16 u  Beogrаdu,  koga zаstupа predsednica UO, Joland Korora (u daljem tekstu: Donator)

- Klinički centar Niš, ul. Bulevar Dr. Zorana Đinđića br. 48 Niš, PIB 100336697, matični 
broj: 07370989, koga zastupa direktor Prof. Dr Zoran Radovanović (u daljem tekstu: Primalac donacije-Investitor)

i

3._______________________________ (uneti naziv pravnog lica, adresu, matični broj i PIB), koje zastupa _______________________ (uneti funkciju) ________________________ (uneti ime i prezime) (u daljem tekstu: Izvođač)

PREAMBULA

Ugovorne strane prethodno saglasno konstatuju:

- da je Donator udruženje koje je osnovano u cilju borbe protiv malignih oboljenja i pružanja podrške deci koja boluju od ovih bolesti;

- da je dana 08.09.2015. godine između Primaoca donacije - Investitora i Donatora zaključen Ugovor o donaciji roba i usluga radi izgradnje aneksa dečije klinike u Nišu i to objekta P+2 (prizemlje- pasaž+2sprata) koji se nalazi u ulici Bulevar Zorana Đinđića br. 48, ukupne površine BRGP nadzemno 749,93m2, na katastarskoj parceli br. 3641/1 KO Niš - Ćele Kula (u daljem tekstu: Objekat), a sve imajući u vidu da trenutno postojeće Odeljenje za hemato – onkologiju Dečije interne klinike Kliničkog centra Niš nema dovoljno kapaciteta, kako u smeštajnom tako i u tehničkom smislu te da ne postoji usklađenost ovog odeljenja sa neophodnim medicinskim i higijenskim standardima;

- da je dana 15.10.2015. godine od strane grada Niš - Uprave za planiranje i izgradnju na zahtev Republike Srbije izdato Rešenje o građevinskoj dozvoli UP. Br. 351-597/2015-06, za potrebe Kliničkog centra u Nišu za izgradnju Aneksa „Dečije klinike“ u Nišu i to objekta P+2 (prizemlje- pasaž+2sprata) koji se nalazi u ulici Bulevar Zorana Đinđića br. 48, ukupne BRGP nadzemno 749,93m2, na katastarskoj parceli br. 3641/1 KO Niš - Ćele Kula;

- da su dana 17.05.2016. godine NURDOR kao Donator, Klinički centar Niš kao Primalac donacije – Investitor i Winners doo Niš kao Izvođač zaključili Ugovor o izvođenju radova na izgradnji aneksa dečije klinike u Nišu – novog hemato-onkološkog odeljenja I faza radova;

- da je dana 08.06.2017. godine potpisivanjem Zapisnika o primopredaji radova na izgradnji objekta dečije klinike u Nišu – novog hemato-onkološkog odeljenja (I faza radova) bez primedbi okončana I faza radova;

- da je u prethodnom periodu, a do dana zaključenja ovog Ugovora, Donator organizovao i pokrenuo niz humanitarnih akcija u cilju prikupljanja sredstava za izgradnju Objekta, te je u skladu sa tim prikupljeno dovoljno sredstava za završetak kompletne II faze radova na izgradnji Objekta (u daljem tekstu: Projekat);

- da je Donator objavio, odnosno uputio potencijalnim Ponuđačima Poziv za podnošenje ponuda za izvođenje II faze radova na izgradnji Objekta;

- da je Donator na osnovu Izveštaja interne komisije o oceni ponuda od dana _ _._ _.2017. godine izabrao Ponuđača _______________________________ (uneti naziv pravnog lica, adresu, matični broj i PIB) za Izvođača predmetnih radova;

- da je Izvođač radova, ________________ aktivno privredno društvo, odnosno društvo koje se bavi delatnošću iz oblasti gradjevinarstva - izgradnja stambenih i stambeno-poslovnih objekta za tržište;

- da je NURDOR u ovom Ugovoru označen kao Donator izgradnje Objekta, a na osnovu gore navedenog potpisanog Ugovora o donaciji i usluga radi izgradnje aneksa dečije klinike u Nišu zaključenog sa Kliničkim centrom Niš, te da će u tom smislu NURDOR do visine prikupljenih donacija finansirati izgradnju Objekta i izvršiti izbor izvodjača radova, bez ikakvih svojinsko pravnih zahteva u odnosu na predmetni Objekat;

- da se ovim Ugovorom regulišu međusobna prava i obaveze u vezi izvođenja radova na izgradnji aneksa dečije klinike u Nišu – II faza radova i to objekta P+2 (prizemlje- pasaž+2sprata) koji se nalazi u ulici Bulevar Zorana Đinđića br. 48, ukupne površine BRGP nadzemno 749,93m2, na katastarskoj parceli br. 3641/1 KO Niš - Ćele Kula.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

1.1. Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na II fazi izgradnje aneksa dečije klinike u Nišu i to objekta P+2 (prizemlje- pasaž+2sprata) koji se nalazi u ulici Bulevar Zorana Đinđića br. 48, ukupne površine BRGP nadzemno 749,93m2, na katastarskoj parceli br. 3641/1 KO Niš - Ćele Kula (u daljem tekstu: Objekat).

1.2. Obim i vrsta ovih radova detaljno su određeni u predračunu i predmeru radova iz ponude
br. ____________ od _ _._ _.2017. godine, usvojenih od strane Donatora (u daljem tekstu: Ponuda) koja Ponuda predstavlja sastavni deo ovog Ugovora (u daljem tekstu: Prilog 1).

1.3. Svi radovi moraju biti izvršeni u svemu u skladu sa Arhitektonsko-građevinskim projektom i pripadajućom projektnom dokumentacijom izrađenom od strane Kapa Projekt do.o. Niš, a koji  predstavljaju Prilog 2 i sastavni su deo ovog Ugovora (u daljem tekstu: Prilog 2).

1.4. Svojim potpisom na ovom Ugovoru Izvođač potvrđuje da je pre zaključenja ovog Ugovora u celosti upoznat sa stanjem na lokaciji, kao i da je lično izvršio pregled lokacije, odnosno da je izvršio sve potrebne provere u cilju davanja ponude i zaključenja ovog Ugovora.

VREDNOST UGOVORA

Član 2.

2.1. Ukupna vrednost radova iz člana 1. ovog Ugovora prema Ponudi br. ____________ od _ _._ _.2017. godine iznosi _____________ EUR-a bez obračunatog PDV-a, odnosno _____________ EUR-a sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

2.2. Svojim potpisom na ovom Ugovoru Izvođač potvrđuje da je upoznat da Donator i dalje vodi aktivnu kampanju za prikupljanje donacija u materijalu za potrebe izvođenja II faze radova na Objektu, te je saglasan da, u slučaju prikupljanja odgovarajućeg doniranog materijala, izvrši korekciju Ponude, odnosno korekciju Cene, po određenim partijama na način što će izvršiti umanjenje cene za vrednost doniranog materijala i za vrednost troškova ugradnje istog.

2.3. Svojim potpisom na ovom Ugovoru Izvođač takođe potvrđuje da će, uzimajući u obzir humanitarni karakter Projekta, u slučaju da Donator dobije novčanu pomoć ili bilo koji drugi vid pomoći od države, izvršiti korekciju Ponude, odnosno korekciju Cene u skladu sa navedenom okolnošću.

2.4. Donator, imajući u vidu predviđenu/projektovanu investicionu vrednost Projekta, odnosno sredstva koja je izdvojio u svom budžetu za realizaciju Projekta, zadržava pravo da obustavi radove, odnosno jednostrano raskine Ugovor, ukoliko ne bude imao u svom budžetu dovoljno sredstava, odnosno ukoliko vrednost radova koje je neophodno izvršiti prelazi predviđenu investicionu vrednost Projekta.

ROK ZAVRŠETKA RADOVA I GARANTNI PERIOD

Član 3.

3.1. Izvođač se obavezuje da ugovorene radove, u skladu sa predmerom radova izvede u potpunosti i preda  Investitoru na upotrebu u roku od _____ radnih dana računajući od dana uvođenja u posao.

3.2. Garantni rok za izvedene radove je 2 (dve) godine od dana izdavanja Potvrde o završetku radova (u dosadašnjem i daljem tekstu: Garantni period).

NADZORNI ORGAN I KOORDINATOR ZA ZAŠTITU I BEZBEDNOST NA RADU

Član 4.

4.1. Donator je ovlašćen da angažuje lice koje će u skladu sa relevantnim propisima vršiti nadzor nad izvršenim radovima (u dosadašnjem i daljem tekstu: Nadzorni organ) i da o tome pisanim putem obavesti Izvođača.

4.2. Izvođač je dužan da Nadzornom organu omogući nesmetan i stalan pristup Objektu, uvid u celokupnu dokumentaciju, nadzor nad radovima i kontrolu količine i kvaliteta upotrebljenog materijala, kao i sve druge informacije u vezi sa vršenjem radova koji su predmet ovog Ugovora.

4.3. Donator je ovlašćen da angažuje lice koje će u skladu sa relevantim propisima vršiti nadzor nad sprovođenjem i poštovanjem važećim propisa u vezi sa merama zaštite zdravlja i bezbednosti na radu (u dosadašnjem i daljem tekstu: Koordinator za zaštitu i bezbednost na radu) i da o tome pisanim putem obavesti Izvođača.

4.4. Izvođač je dužan da Nadzornom organu periodično i to na početku svake nedelje preda plan izvođenja radova za tu nedelju, a kako bi se omogućila blagovremena overa, provera i primopredaja radova, kao i praćenje odstupanja od Dinamičkog plana.

4.5. Izvođač je obavezan da postupa po svim primedbama i uputstvima Nadzornog organa i Koordinatora za zaštitu i bezbednost na radu imenovanog od strane Naručioca.

KVALITET IZVEDENIH RADOVA I MATERIJALA

Član 5.

5.1. Svi materijali, oprema i izrada treba da budu prvoklasni, novi i u skladu sa standardima, kako je to naznačeno u Ugovoru ili instrukcijama Nadzora i mogu da budu podvrgavani ispitivanjima. Troškove takvih ispitivanja snosi Izvođač.

5.2. Za sve materijale koje namerava da upotrebi u izgradnji a nisu definisani Ugovorom, Izvođač je obavezan pribavi prethodno odobrenje Nadzornog organa.

5.3. Izvođač je obavezan da, o svom trošku, obezbedi i preda Nadzornom organu sve ateste i potvrde za materijal i opremu koja se ugrađuje u skladu sa zahtevima nadležnih organa koji vrše tehnički pregled i daju odobrenje za upotrebu. Obaveza Izvođača je i da bez dodatnih troškova po Donatora i Primaoca donacije - Investitora, izvrši sva potrebna merenja, ispitivanja i testiranja. Ukoliko rezultati merenja, ispitivanja i testiranja u potpunosti ne zadovoljavaju kvalitet u skladu sa Ugovornom dokumentacijom, neće se izvršiti prihvatanje izvedenih radova.

5.4. Izvođač će bez posebne naknade, pre početka korišćenja - ugrađivanja građevinskih materijala i opreme, na zahtev Donatora i/ili Primaoca donacije-Investitora da dostavi uzorke materijala i odgovarajuće kataloge za opremu.

5.5. Ukoliko Primalac donacije- Investitor izvrši preliminarno prihvatanje nekog materijala ili dela koji se ugrađuje u objekat, on ga može odbiti i tražiti zamenu, ukoliko kasnija ispitivanja pokažu nedostatke. Troškovi koji iz toga proisteknu padaju na teret Izvođača.

OBAVEZE PRIMAOCA DONACIJE – INVESTITORA I DONATORA

Član 6.

6.1. Primalac donacije- Investitor je dužan da ispunjava obaveze definisane ovim Ugovorom.

6.2. Obaveza Primaoca donacije-Investitora je da obezbedi svu dokumentaciju koju zahtevaju nadležni državni organi (građevinsku dozvolu, odobrenja za priključke na komunalnu infrastrukturu, taksu za zauzeće saobraćajnih površina i sl.) kao i da izmiri sve finansijske obaveze prema ovim organima (osim mesečnih troškova za potrošnju električne energije, vode i sl. u toku izvođenja radova koji padaju na teret Izvođača, što će biti regulisano posebnim Ugovorom izmedju Izvodjača i Primaoca donacije-Investitora).

6.3. Donator  je obavezan da pre početka izvođenja radova Izvođaču preda projekat po kome će se izvoditi radovi i po potrebi preko Nadzornog organa preda razjašnjenja po svim tehničkim pitanjima koja nisu definisana projektom.

6.4. Donator je dužan da redovno izmiruje obaveze prema Izvođaču radova za izvedene radove na osnovu privremenih situacija i okončane situacije.

OBAVEZE IZVOĐAČA

Član 7.

7.1. Izvođač radova se obavezuje da radove iz člana 1. ovog Ugovora izvede u skladu sa propisima Republike Srbije, normativima, obaveznim standardima i pravilima struke, a u svemu prema odredbama ovog Ugovora i sopstvenoj Ponudi.

7.2. Izvođač  je obavezan da preduzme mere tehničke zaštite i druge mere za sigurnost objekata i radova, radnika i materijala, prolaznika, javnog saobraćaja, susednih objekata, okoline i imovine trećih lica i neposredno je odgovoran i dužan je nadoknaditi sve štete koje izvršenjem ugovorenih radova eventualno pričini Donatoru, Primaocu donacije – Investitoru i/ili trećim licima.

7.3. Izvođač radova je dužan da Donatoru, Primaocu donacije – Investitoru i/ili njegovim zaposlenima nadoknadi štetu koja je nastala zbog nepridržavanja propisanih mera bezbednosti i zdravlja na radu od strane Izvođača  radova, odnosno njegovih zaposlenih, kao i drugih lica koje angažovao Izvođač radova, radi obavljanja poslova koji su predmet ovog ugovora.

7.4. Pod štetom, u smislu stava 3. ovog člana, podrazumeva se nematerijalna šteta nastala usled smrti ili povrede zaposlenog kod Primaoca donacije - Investitora, šteta nastala na imovini Primaoca donacije - Investitora, kao i svi drugi troškovi i naknade koje su imali Donator i Primalac donacije – Investior radi otklanjanja posledica nastale štete.

7.5. Izvođač je dužan da u pisanoj formi i na vreme obaveštava Nadzorni organ o započinjanju pojedinačnih pozicija radova. Izvođač će obezbediti Nadzornom organu mogućnost ispitivanja i merenja obima izvedenih pozicija radova pre nego što se one pokriju ili uklone.

7.6. Izvođač će na vreme obavestiti Nadzornom organu kada je neka pozicija radova spremna za pregled i prijem, kao i za ispitivanje, a Nadzor će postupiti po prijemu takvog obaveštenja najkasnije u roku od dva (2) dana u cilju ispitivanja i premeravanja te pozicije.

7.7. Ukoliko Izvođač izvrši pokrivanje ili zatvaranje bilo koje pozicije radova bez prethodnog prijema i pregleda od strane Nadzora, Nadzor može izdati nalog Izvođaču da otkrije izvršene pozicije radova u cilju obavljanja pregleda i ispitivanja. Posle obavljenih pregleda i ispitivanja Izvođač je dužan da popravi i popuni otvarana mesta. Sve troškove takvih otvaranja i zatvaranja snosiće Izvođač.

7.8. Izvođač je dužan da poštuje i primenjuje sve relevantne zakonske propise u pogledu zaštite životne sredine.

7.9. Izvođač se posebno obavezuje:

- da će osigurati da se rad obavlja pod neposrednim i apsolutnim nadzorom imenovanog predstavnika ili zastupnika Izvođača kao i Nadzornog organa imenovanog od strane Donatora,

- da će obezbediti, ograditi i jasno obeležiti radni prostor i strogo zabraniti pristup licima koja nisu zaposlena kod Izvođača ili Primaoca donacije – Investitora ili Donatora,

- da će obavestiti svoje zaposlene o svim relevantnim propisima i da će kontrolisati sprovođenje i poštovanje odgovarajućih mera i propisa,

- da će postaviti odgovornog rukovodioca radova za svaku vrstu poslova i o tome pisanim putem obavestiti Donatora,

- da će imenovati lice odgovorno za bezbednost i zaštitu na radu i o tome pisanim putem obavestiti Donatora, a koje će biti na mestu izvođenja radova i voditi računa o poštovanju procedura i primeni mera propisanih važećim propisima, te koje će između ostalog biti zaduženo za pružanje svih potrebnih obaveštenja Nadzornom organu i Koordinatoru za bezbednost i zaštitu na radu kojeg imenuje Donator,

- da će omogućiti nesmetan i stalan pristup Koordinatoru za bezbednost i zaštitu na radu kojeg imenuje Donator, kao i da će na dnevnom nivou dostavljati izveštaje i dokumentaciju vezanu za bezbednost zaposlenih, te da će poštovati sve mere i uputstva koja mu isti izda,

- da će u slučaju bilo kakvog incidenta u toku izvođenja radova bez odlaganja o svemu obavestiti Donatora i Primaoca donacije - Investitora i to bez obzira na vrstu incidenta, težinu i eventualne posledice,

- da će u svemu poštovati Zakonom propisanu proceduru u vezi sa prijavom radova i poslova sa nadležnom Inspekcijom rada i bezbednosti i zdravlja na radu,

- da će svi radovi u skladu sa ovim Ugovorom biti obavljani isključivo i jedino od strane stručnih lica. Pod stručnim licima će se smatrati lica koja poseduju odgovarajuće dozvole za poslove za čije obavljanje je posebna dozvola potrebna, kao i lica koja u skladu sa svojim kvalifikacijama ispunjavaju uslove za obavljanje poverenih im poslova ukoliko za obavljanje tih poslova nije potrebna posebna dozvola,

- da će svi radovi u skladu sa ovim Ugovorom biti obavljani isključivo i jedino od strane lica čije opšte psihofizičko stanje dozvoljava obavljanje poslova koji su im povereni,

- da će Donatoru i Primaocu donacije – Investitoru u svakom trenutku i bez odlaganja na njegov zahtev dostaviti dokaze o stručnosti lica i/ili lekarska uverenja za lica angažovana na izvođenju radova od strane Izvođača u skladu sa prethodnim tačkama ovog stava,

- da će omogućiti da svi radnici Izvođača radova prođu obuku iz zaštite na radu koju organizuje Koordinator za zaštitu i bezbednost na radu imenovan isped Donatora,

- da će obezbediti privremene građevinske objekte,

- da će obezbediti dostavu mehanizacije i opreme potrebne za obavljanje radova,

- da će se starati o redu na mestu radova, kao i da će obezbediti bezbedno skladištenje svih pomoćnih uređaja i materijala za vreme trajanja radova,

- da će preduzeti sve zakonom propisane i/ili potrebne mere bezbednosti na gradilištu i u zoni izvođenja radova uopšte, a naročito da će u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i Uredbom o bezbednosti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima,  mesto izvođenja radova ograditi na odgovarajući način i jasno obeležiti (postaviti sva potrebna obaveštenja sa podacima o Donatoru, Primaocu donacije - Investitoru kao i Izvođaču radova), te postaviti sva druga potrebna obaveštenja i upozorenja, kao i da će ograditi i/ili na drugi adekvatan način zaštiti i obeležiti sva opasna mesta, te postaviti sve potrebne znake upozorenja,

- da će sanirati štetu i izvršiti vraćanje u pređašnje stanje u slučaju da dođe do uništenja ili oštećenja imovine Primaoca donacije - Investitora krivicom Izvođača,

- da će mesta gde postoji opasnost od pada opreme sa visine obavezno zatvoriti za pristup radnika i/ili trećih lica.

- da će blagovremeno vršiti sve potrebne mere zaštite i bezbednosti zdravlja na radu u cilju zaštite radnika, prolaznika i saobraćajnica u blizini gradilišta,

- da će najkasnije u roku od 7 dana nakon završetka radova, odnosno po raskidanju ugovora, povući svoje radnike, ukloniti preostali materijal, opremu i sredstva za rad, kao i privremene objekte koje je sagradio, kao i da će očistiti objekat i gradilište.

7.7. Pre početka izvođenja radova iz člana 1. ovog Ugovora, Izvođač je dužan da Primaocu donacije – Investitora dostavi spisak angažovanih radnika i da svaku promenu angažovanih lica prijavi Primaocu donacije – Investitora.

7.8. Izvođač se obavezuje da najkasnije u roku od 5 dana od dana zaključenja Ugovora, a svakako pre početka radova, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji imenuje Odgovornog izvođača radova (puno radno vreme) koji je prihvaćen od Donatora i pismeno obavesti Nadzorni organ o granicama njegovih ovlašćenja. Nadzorni organ ima pravo da, ukoliko nije zadovoljan radom Odgovornog izvođača, zahteva njegovu zamenu.

7.9. Izvođač se obavezuje da o izvođenju radova uredno vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu i da ih svakodnevno dostavlja Nadzornom organu na overu i potpis, kao i da postupa po primedbama  Nadzornog organa. 

7.10. Izvođač se obavezuje da skicira sve eventualne izmene u odnosu na projekat za izvodjenje za potrebe projekta izvedenog stanja.

7.11. Izvođač je obavezan da izradi detaljan Dinamički plan izvođenja radova (u daljem tekstu: Dinamički plan izvođenja radova)  sa resursnim planovima (plan radne snage, plan angažovanja potrebne mehanizacije, plan nabavke materijala po mesecima), a navedeni Plan čini sastavni deo i Prilog 3 ovog Ugovora. Navedene planove Izvođač je dužan da dostavi Donatoru i Primaocu donacije - Investitoru u roku od 7 dana od dana potpisivanja Ugovora.

7.12. Izvođač će svoj raspored radnog vremena uskladiti sa Nadzornim organom, bez obzira na koji se dan u nedelji to odnosi, kao i da po potrebi, uvede rad u smenama i poveća broj radnika u cilju poštovanja ugovorene dinamike. U ovom slučaju Izvođač ne stiče pravo na dodatno plaćanje van ugovorenog, obzirom da time obezbeđuje izvršavanje dinamičkog plana.

7.13. Ukoliko se tokom izvođenja ugovorenih radova pojavi potreba za izvođenjem radova više od ugovorenih, Izvođač se obavezuje da pored količina radova iz predračuna i predmera izvede i sve eventualne viškove, nepredviđene i naknadne radove iz njegove delatnosti, a po nalogu Nadzornog organa. Bilo koji višak, nepredviđeni i/ili naknadni rad neće ni na koji način uticati na Ugovor ili ga obesnažiti. Za sve viškove ili nepredviđene radove Nadzorni organ će izdati Izvođaču nalog u pisanoj formi.

7.14. Izvođač se obavezuje da eventualne nepredviđene i naknadne radove izvede odmah po dobijanju naloga za njihovo izvođenje dat od strane Nadzornog organa kroz građevinski dnevnik i da u roku od tri radna dana dostavi ponudu s tim u vezi koja će se usaglasiti radi naplate i odrediti rok izvršenja radova. Naknadnim radovima ne smatraju se radovi predviđeni projektnom dokumentacijom (u crtežima, detaljima i opisima) koji nisu posebno izraženi u predmeru ali su neophodni za kompletiranje određenih pozicija koje su navedene u predmeru.

7.15. Za naknadne i nepredviđene će se na osnovu usvojene Ponude sačiniti aneks ugovora će se raditi po završetku radova i pre izrade konačnog obračuna (okončane situacije).

7.16. Izvođač  je dužan da bez odlaganja pristupi izvođenju hitnih nepredviđenih radova, uz saglasnost Nadzornog organa, ukoliko je njihovo izvođenje nužno za stabilnost objekta ili za sprečavanje štete, a izazvani su vanrednim i neočekivanim događajima (klizište, pojava vode i sl.). Izvođač i Nadzorni organ su dužni da odmah po nastupanju vanrednih i neočekivanih događaja o tome obaveste Donatora.

7.17. Izvođač se obavezuje da u roku od 3 dana od dana završetka radova sa objekta ukloni sav svoj višak materijala, opreme, alat i sl.

7.18. Izvođač je dužan da svakodnevno čisti svoj otpadni materijal, šut i održava objekat u urednom stanju svakodnevnim odlaganjem otpadnog materijala na predviđeno mesto na gradilištu. Ukoliko Izvođač po mišljenju Nadzora ne ispunjava prethodnu obavezu, tada on ima pravo da od mesečne situacije odbije vrednost potrebnu za čišćenje objekta od strane trećeg lica koje je angažovao.

7.19. Izvođač će imati korektan partnerski odnos sa drugim učesnicima u izgradnji objekta. Izvođač će u svakom trenutku preduzeti sve razumne mere da spreči bilo koje nezakonito ili nasilničko ponašanje od strane njegovih radnika i preduzeti mere za očuvanje mira i zaštitu ljudi i njihove imovine na gradilištu. Nadzor će imati pravo da zahteva od Izvođača da odmah odstrani sa posla bilo koje lice koje je zaposlio Izvođač, a čije je zaposlenje prema mišljenju Nadzornog organa nepoželjno. Takvo lice ne sme ponovo da bude zaposleno na gradilištu bez odobrenja Nadzornog organa u pisanoj formi. Ovo neće uticati na ispunjavanje ugovornih obaveza.

7.20. Izvođač će bez posebne naknade:

-Obezbediti prisustvo svojih predstavnika prilikom primopredaje radova.

-Otkloniti sve nedostatke konstatovane zapisnicima komisije za tehnički pregled i primopredaju radova u roku koji je dat u zapisnicima.

-Otkloniti sve eventualne nedostatke koji bi se pojavili u garantnom periodu, s tim da sa otklanjanjem istih počne najkasnije četrdesetosam (48) časova po dobijanju pisanog obaveštenja od Investitora.

7.21. Izvođač nema pravo da koristi gradilište u bilo koje druge svrhe osim onih definisanih Ugovornom dokumentacijom, a koje su isključivo u vezi sa izvođenjem ugovorenih radova.

PODIZVOĐAČI

Član 8.

8.1. Izvođač nije ovlašćen da bez pisane saglasnosti Donatora angažuje treća lica, odnosno podizvođače za vršenje bilo kojih radova koji su predmet ovog Ugovora (u daljem tekstu: Podizvođači).

8.2. Izvođač je dužan da bez odlaganja prestane sa angažovanjem trećih lica tj. podizvođača za koja to Donator zahteva u bilo kojem trenutku.

8.3. U slučaju da postoji potreba da Izvođač angažuje treća lica za izvođenje određenih radova, Izvođač nije oslobođen odgovornosti za rad tako angažovanih lica, niti bilo kojih drugih odgovornosti ili obaveza predviđenih ovim Ugovorom.

8.4. U skladu sa prethodnim stavom ovog člana Izvođač odgovara kako za svoj rad i rad lica zaposlenih kod Izvođača, tako i za rad Podizvođača i lica zaposlenih kod Podizvođača.

8.5. Podizvođači angažovani od strane Izvođača nisu ovlašćeni da angažuju dalje podizvođače bez izričitog pisanog pristanka Donatora.

8.6. U slučaju da Izvođač i/ili Podizvođač postupi suprotno prethodnim odredbama ovog člana Donator je ovlašćen da raskine ovaj Ugovor bez ostavljanja bilo kakvog dodatnog roka i to slanjem pisanog obaveštenja o raskidu Ugovora Izvođaču, te da potražuje celokupan iznos Ugovorne kazne kao i naknadu štete i svih troškova koji usled raskida ovog Ugovora nastanu za Donatora i/ili Primaoca donacije, a sve u skladu sa članom 22. i 23. ovog Ugovora.

OSIGURANJE

Član 9.

9.1 Pre početka izvođenja radova Izvođač je dužan da sa društvom za osiguranje zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u skladu sa važećim propisima, odnosno da o svom trošku osigura, odnosno izvrši osiguranje do pune vrednosti:

- svih radova, svoje opreme i materijala, angažovanih radnika i mehanizacije,

- svake štete koja može da nastane bilo Donatoru, Primaocu donacije - Investitoru bilo trećem licu, a kao posledica izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora i/ili u vezi sa radovima koji su predmet ovog Ugovora.

9.2. Na zahtev Donatora ili Primaoca Donacije - Investitora, Izvođač će predati  Donatoru fotokopiju polise osiguranja i potvrde za plaćanje tekućih premija, a ukoliko bude potrebno, i originale na uvid.

9.3. Izvođač je obavezan da kolektivno osigura svoje zaposlene (uključujući i osoblje svojih podizvođača) u slučaju smrti usled nesrećnog slučaja i povrede na radu (100% invaliditet), u toku čitavog perioda izvođenja radova, dok su zaposleni na gradilištu. Izvođač će obavestiti osiguravajuće društvo o svim promenama vezanim za izvođenje radova, ako nastanu takve okolnosti, i obezbediti adekvatnost osiguranja u bilo kom trenutku u skladu sa uslovima ugovorne dokumentacije.

9.4. Ako Izvođač propusti da zaključi i održava pomenuta osiguranja kako je prethodno navedeno u tačkama 10.1, 10.2. i 10.3, Donator može da zaključi i održava na snazi takvo osiguranje i plati takvu premiju ili premije kako bude bilo potrebno u tu svrhu. Donator će s vremena na vreme odbijati iznos koji je tako platio, od novca koji je dospeo za plaćanje Izvođaču ili će isti nadoknaditi kao dug Izvođača.

OTPOČINJANJE RADOVA

Član 10.

10.1. Izvođač će početi sa izvođenjem radova na gradilištu u roku od sedam dana od danja ispunjenja uslova definisani Ugovorom, što se konstatuje protokolom overenim od strane Izvođača i Primaoca donacije-Investitora.

PRODUŽETAK ROKA IZVOĐENJA RADOVA

Član 11.

11.1. Izvođač ima pravo na produžetak roka izvođenja radova u slučaju da kasni sa ispunjenjem Ugovora iz nekog od sledećih razloga:

-Izuzetno loši klimatski uslovi, neuobičajeni za godišnje doba i za mesto na kome se radovi izvode i koji onemogućavaju izvođenje radova;

-Kašnjenju u izdavanju naloga, upustava i odobrenja od strane Nadzornog organa koji utiču na ispunjenje ugovorenog datuma završetka, a koji nisu posledica propusta Izvođača;

-Neispunjenja neke od obaveza Primaoca donacije-Investitora na način definisan Ugovornom dokumentacijom;

-Bilo koje obustave izvođenja radova koja nije posledica propusta Izvođača;

-Ako iznos viškova, nepredviđenih i/ili naknadnih radova poveća vrednost Ugovorenih radova za više od 10%;

-Više sile, kako je to definisano Ugovorom.

11.2. Izvođač će odmah u pisanoj formi obavestiti Donatora ili Primaoca donacije-Investitora ili Nadzorni organ o nastanku okolnosti iz tačke 11.1, zbog kojih radovi mogu da kasne ili da budu prekinuti. Obaveštenje treba da sadrži detalje o uzrocima i razlozima tog kašnjenja ili prekida. Ukoliko Izvođač ne obavesti pisano pisanim putem Donatora, Primaoca donacije-Investitora i Nadzorni organ o postojanju okolnosti zbog kojih radovi kasne, smatraće se da takve okolnosti nisu ni postojale.

11.3. Ako Izvođač bude u zakašnjenju usled bilo kog razloga navedenog u tački 11.1 ovog Ugovora, on će uputiti zahtev Donatoru, Primaocu donacije-Investitoru i Nadznom organu u u pisanoj formi, za produžetak roka izvođenja radova. Izvođač je obavezan da ovakav zahtev uputi Primaocu donacije -Investitoru i Nadzornom organu u roku od (3) tri dana nakon što se uverio da će izvođenje radova zaista da kasni. Donator će takvo kašnjenje uzeti u obzir prilikom eventualnog produženja roka za završetak radova i o tome obavestiti Izvođača u pisanoj formi.

KAŠNJENJA U IZVOĐENJU

Član 12.

12.1. Ukoliko postoji opravdana sumnja da radovi neće biti izvedeni u ugovorenog roku, Nadzorni organ ima pravo da naloži Izvođaču da preduzme sve potrebne mere kojima se obezbeđuje usklađivanje izvođenja radova sa dinamičkim planom i ugovorenim rokom. Po osnovu napred iznetog, Izvođač neće imati pravo ni na kakva dodatna potraživanja.

12.2. Ukoliko Izvođač ne izvrši svoju obavezu u ugovorenom roku, osim za neki od slučaja iz tačke 11.1 ovog Ugovora, Donator ima pravo da naplati na ime penala dva promila (2 ‰) od ugovorene vrednosti radova za svaki dan prekoračenja roka, s tim što iznos tako određene ugovorne kazne ne može da pređe 10 procenata (10%) od ukupne vrednosti ugovorenih radova.

12.3. Ako je šteta koju je pretrpio Donator i Primalac Donacije-Investitor usled neurednog ili neblagovremenog ispunjavanja ugovorenih obaveza Izvođača veća od ugovorenih penala, Donator će zahtevati, pored ugovorenih penala, naknadu štete koja prelazi ugovorene penale i ima pravo da, nakon obaveštavanja Izvođača u pisanoj formi o stvarno nastaloj šteti, uradi sledeće:

-da naplati Bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla;

-da raskine Ugovor;

-da аngažuje treća lica za izvršenje posla na trošak Izvođača.

PLAĆANJE

Član 13.

13.1. Sva plaćanja će se vršiti u dinarima po srednjem kursu NBS na dan ispostavljanja situacije ili računa.

13.2. Sva plaćanja po ovom Ugovoru će biti vršena Izvođaču radova direktno od strane Donatora, koji će finansirati izgradnju Objekta po osnovu Ugovora o donaciji roba i usluga radi izgradnje Dečije klinike u Nišu, do visine prikupljenih doncacija u te svrhe.

AVANS

Član 14.

14.1. Donator će, pre početka izvođenja radova, a nakon potpisivanja Ugovora, uplatiti Izvođaču, na osnovu ispostavljene Avansne situacije, beskamatni avans u iznosu od 30% od Ugovorene vrednosti radova.

14.2. Plaćanje avansa biće izvršeno od strane Donatora, pošto Izvođač preda Avansnu situaciju i avansnu garanciju – Bankarsku garanciju br 1.  odobrenu u skladu sa ovim Ugovorom.

14.3. Izvođač će avans koristiti isključivo za pokriće troškova vezanih za radove koji su predmet Ugovora. Korišćenje avansa može biti kontrolisano od strane Donatora i Investitora. Pravdanje datog avansa vršiće se umanjenjem mesečnih situacija srazmerno procentu izvršenih radova.

GARANCIJE

Član 15.

15.1. Izvođač će posle potpisivanja Ugovora o izvodjenju radova, a pre uplate avansa, najkasnije u roku od sedam dana od potpisivanja Ugovora, obezbediti Bankarsku garanciju za povraćaj primljenog avansa (u daljem tekstu: Bankarska garancija za povraćaj avansa), na iznos ukupne vrednosti avansa sa rokom važenja 30 (trideset) kalendarskih dana dužim od ugovorenog roka izvođenja predmetnih radova.

15.2. Ukoliko Ugovor bude raskinut pre potpunog pravdanja avansa, Donator ima pravo da 
deo neopravdanog avansa naplati iz Bankarske garancije za povraćaj avansa.

15.3. Izvođač će Donatoru kao garanciju za dobro i kvalitetno izvođenje radova obezbediti Bankarsku garanciju u iznosu 10% od ugovorene sume (u daljem tekstu: Bankarska garancija za dobro izvršenje posla).  Bankarska garancija za dobro izvršenje posla će imati rok važenja 10 (deset) dana duži  od dana  izdavanja Potvrde o završetku radova. Izvođač će dostaviti Bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u roku od četrnaest (14) dana po potpisivanju Ugovora. Ova Garancija će biti vraćena u roku od dvanaest (12) dana od dana izdavanja Potvrde o završetku radova.

15.4. Neizvedene i/ili loše izvedene radove, čije nedostatke Izvođač nije otklonio u skladu sa Ugovorom, Donator  će otkloniti angažovanjem trećeg lica i naplatiti troškove iz Bankarske garancije za dobro izvršenje posla, odnosno Donator je ovlašćen da naplati Bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u slučaju da Izvođač ne ispuni svoje ugovorne obaveze u pogledu načina, uslova i roka završetka ugovorenih radova predviđenih ovim Ugovorom.

15.5. Ukoliko Izvođač ne dostavi Bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u roku definisanom u stavu 3. ovog člana, smatraće se da je Izvođač odustao od zaključenja ovog Ugovora, te da ovaj Ugovor neće proizvoditi pravna dejstva.

15.6. Izvođač će, u roku od 7 (sedam) dana pre isteka važenja Bankarske garancije za dobro izvršenje posla, kao garanciju za garantni period obezbediti i dostaviti Donatoru Bankarsku garanciju u iznosu 5% od ugovorene sume (u daljem tekstu: Bankarska garancija za otklanjanje nedostataka). Navedena bankarska garancija će imati rok važenja duži 30 (trideset) dana duži od isteka Garantnog perioda.

15.7. Ukoliko Izvođač ne dostavi Donatoru Bankarsku garanciju za otklanjanje nedostataka u roku iz prethodnog stava ovog člana, Donator je ovlašćen naplatiti Bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, po isteku roka za dostavljanje Bankarske garancije za otklanjanje nedostaraka.

15.8. U slučaju da istek rok za završenje radova ili istek roka Garantnog perioda naknadno bude produžen usled objektivnih okolnosti (kašnjenje sa završetkom radova, viša sila i drugo) Izvođač je dužan da obezbedi odgovarajuće produženje roka važenja gore navedenih Bankarskih garancija najkasnije 7 dana pre isteka roka važenja odgovarajuće bankarske garancije i to tako da Bankarska garancija za dobro izvršenje posla uvek važi 10 (deset) dana duži  od dana  izdavanja Potvrde o završetku radova, a da Bankarska garancija za otklanjanje nedostataka važi 30 (trideset) dana duže od isteka Garantnog perioda.

15.9. U slučaju da dođe do sporazumnog produženja rokova predviđenih ovim Ugovorom Izvođač je dužan da u skladu sa tim produženjem obezbedi odgovarajuće produženje roka važenja bankarske garancija najkasnije 7 dana pre isteka roka važenja odgovarajuće Bankarske garancije i to tako da Bankarska garancija za dobro izvršenje posla uvek važi 10 (deset) dana duži  od dana  izdavanja Potvrde o završetku radova, a da Bankarska garancija za otklanjanje nedostataka važi 30 (trideset) dana duže od isteka Garantnog perioda.

15.10. Ukoliko Izvođač ne obezbedi blagovremeno produženje roka važenja Bankarske garancije za dobro izvršenje posla ili Bankarske garancije za otklanjanje nedostataka u skladu sa stavom 8. i 9. ovog člana, Donator, odnosno Primalac donacije - Investitor je ovlašćen da naplati Bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, odnosno Bankarsku garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, po isteku roka za produženje, a pre isteka roka važenja iste.

15.11. Donator se obavezuje da prilikom izvršene primopredaje objekta Primaocu donacije - Investitoru preda bankarsku garanciju koju je dostavio Izvodjač za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

15.12. Ukoliko se tokom garantnog perioda pojave nedostaci i Izvođač iste ne otkloni u skladu sa ugovornom dokumentacijom, odnosno ukoliko Izvođač ne ispuni svoje ugovorne obaveze koje se odnose na način, uslove i rok izvršenja obaveza u garantnom periodu, Primalac donacije - Investitor će otkloniti uočene nedostatke angažovanjem trećeg lica i naplatiti iste iz Bankarske garancije za otklanjanje nedostataka u toku važenja iste.

15.13. Sve navedene Bankarske garancije moraju da budu sa klauzulom "neopoziva, bezuslovna, naplativa na prvi poziv i bez prava na prigovor".

15.14. Troškove Bankarskih garancija snosiće Izvođač.

15.15. U slučaju da u toku realizacije ovog Ugovora po pitanju izdavanja Bankarskih garancija i osiguranja nastanu bilo kakve formalne prepreke na strani Donatora ili Primaoca donacije – Investitora, ugovorne strane se obavezuju da zaključe Aneks ovog Ugovora, koji će redefinisati odnose u tom smislu kako bi se omogućilo sprovođenje cilja i predmeta ovog Ugovora, štiteći interese svih ugovornih strana.

REVIZIJA CENA

Član 16.

16.1. Samo kada izmena nekog zakona, nakon potpisivanja Ugovora, utiče na cene radne snage, mehanizacije i materijala korišćenih kod utvrđivanja ugovorenih jediničnih cena, onda takve jedinične cene mogu da se prilagode naviše ili naniže kako bi odrazile takve promene, a u svemu prema važećoj zakonskoj regulativi.

OBRAČUN

Član 17.

17.1. Iznosi za plaćanje se računaju na osnovu ugovorenih jediničnih cena i za stvarno izvedene količine radova prema overenoj građevinskoj knjizi. Količine date u predračunu i predmeru su orijentacione i ne uzimaju se za obračun izvedenih radova.

17.2. Stvarno izvedene količine radova biće određene merenjem u skladu sa ugovorom, propisima i praksom. Merenja će vršiti Izvođač uz stalnu kontrolu Nadzora, što će biti dokumentovano obostrano overenom građevinskom knjigom.

17.3. Obračun viškova radova vršiće se  na osnovu ugovorenih jediničnih cena i za količine radova prema overenoj građevinskoj knjizi, bez obzira koliko procenata predstavlja ta količina u odnosu na ugovorenu količinu.

PRIVREMENE SITUACIJE

Član 18.

18.1. Privremene mesečne situacije se ispostavljaju prema količinama iz obračunskih listova građevinske knjige, overenim i potpisanim od strane Izvođača i Нadzornog organa, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Periodična plaćanja vršiće se mesečno.  Mesečne situacije će Izvođač  ispostavljati Donatoru od 1-5-og u mesecu za radove izvedene u prethodnom mesecu na osnovu overene građevinske knjige.

18.2. Nadzorni organ će izvršiti proveru situacije u roku od 3 dana i eventualno vratiti situaciju Izvođaču na ispravljanje. Izvođač je dužan da preda novu, ispravljenu situaciju. Usaglašenu i ispravljenu situaciju Donator će odmah overiti i isplatiti Izvođaču u roku od 10 dana od dana overe predmetne situacije.

18.3. Od svake mesečne situacije Izvođač će odbiti 5% vrednosti situacije kao garantni depozit (garantni depozit se zadržava do izrade okončane situacije kada se isti isplaćuje u zamenu za bankarsku garanciju za garantni period).

18.4. Mesečnim situacijama će biti obuhvaćeni isključivo radovi izvršeni na objektu i eventualno materijal dopremljen, uskladišten i obezbeđen na gradilištu. Svi materijali i oprema koji nisu na gradilištu neće biti priznati za plaćanje dok ne budu ugrađeni ili dopremljeni na gradilište.

PRIMOPREDAJA RADOVA

Član 19.

19.1. Primopredaja objekta vrši se po završetku radova. Nakon završetka i pregleda radova i nakon otklanjanja eventualnih nedostataka od strane Izvođača, Investitor će podneti zahtev nadležnim organima za vršenje tehničkog pregleda, pregleda komisije MUP-a i eventualno ostalih komisija propisanih zakonom i podzakonskim aktima. Izvođač je dužan da za izvedene radove dobije potpuno pozitivan nalaz svih komisija. Troškove prvih pregleda snosi Donator. Troškove svih eventualnih naknadnih pregleda za istu vrstu radova snosiće Izvođač. Primalac donacije-Investitor će izdati Potvrdu o završetku radova po dobijanju pozitivnih mišljenja svake od komisija (u prethodnom i daljem tekstu: Potvrda o završetku radova).

19.2. Po dobijanju pozitivnih mišljenja nadležnih komisija, Ugovorne strane će u razumnom roku sastaviti zapisnik o primopredaji izvedenih radova i utvrditi sve eventualne nedostatke koje će Izvođač otkloniti u najkraćem mogućem roku (u prethodnom i daljem tekstu: Zapisnik o primopredaji izvedenih radova).

KONAČNI OBRAČUN (OKONČANA SITUACIJA)

Član 20.

20.1. Konačnim obračunom se regulišu sva međusobna potraživanja ugovornih strana. Konačni obračun izvedenih radova mora se završiti najkasnije u roku od trideset (30) dana od potpisivanja Zapisnika o primopredaji izvedenih radova.

20.2. Konačni obračun se radi na osnovu Zapisnika o primopredaji izvedenih radova i svih drugih ugovornih dokumenata koji su od važnosti za izradu istog.

20.3. Konačni obračun sadrži naročito:

-Vrednost izvedenih radova prema ugovornoj dokumentaciji;

-Posebno iskazan iznos ugovorenih radova, iznos nepredviđenih i naknadnih radova, iznos penala itd.

-Iznos do tada plaćenih situacija;

-Konačni iznos koji Izvođač treba da primi ili vrati po obračunu;

-Datum završetka konačnog obračuna.

20.4. Za eventualne neotklonjene nedostatke po Zapisniku o primopredaji radova, Izvođaču će se, pri Konačnom obračunu, trajno odbiti njihova vrednost u iznosu koji sigurno obezbeđuje njihovo otklanjanje preko drugog izvršioca u momentu izrade Konačnog obračuna.

20.5. Ugovorna strana koja po Konačnom obračunu treba drugoj ugovornoj strani da isplati određeni iznos, dužna je da ovu svoju obavezu izvrši u roku od dvadeset (20) dana od potpisa Konačnog obračuna (Okončane situacije).

20.6. Prihvatanje Konačnog obračuna značiće da Izvođač odustaje od svih zahteva, pa i onih koji su već ranije podneti u pisanoj formi, a ostali su neregulisani.

ZAHTEVI ZA DODATNIM PLAĆANJIMA

Član 21.

21.1. U slučaju da tokom izvođenja radova nastupe takve okolnosti na osnovu kojih Izvođač smatra da ima pravo na dodatna plaćanja on mora:

-da Donatoru najavi svoju nameru da zatraži dodatna plaćanja u roku od sedam (7) dana nakon svog saznanja za te okolnosti sa navedenim razlozima za takvo potraživanje u pisanoj formi;

-da nakon najave, u najkraćem roku, a najkasnije sedam (7) dana od najave, u pisanoj formi, dostavi zahtev za potraživanje overene od strane Nadzora, sa obrazloženjem istog, dovoljno detaljnim da omogući Donatoru razmatranje istog.

21.2. Po prijemu zahteva sa obrazloženjem, Donator će u roku od sedam (7) dana, obavestiti Izvođača u pisanoj formi, o svojoj odluci da prihvati ili odbaci zahtev Izvođača za dodatnim plaćanjima.

GARANTNI PERIOD

Član 22.

22.1. Garantni period za sve izvršene radove po ovom Ugovoru je 2 godine od dana izdavanja Potvrde o završetku radova (u prethodnom i daljem tekstu: Garantni period).

22.2. Izvođač treba da izvede sve radove, popravke i odstranjivanje nedostataka i propusta, osim onih koji su posledica normalnog trošenja, u skladu sa zahtevom koji mu Primalac donacije - Investitor uputi u pisanoj formi u toku Garantnog perioda, a kao rezultat pregleda koji je izvršio Investitor i/ili Nadzor i/ili nadležna institucija pre isteka ovog perioda.

22.3. Ukoliko se za vreme Garantnog perioda uoče nedostaci izvedenih radova koji su posledica ugradnje neodgovarajućih materijala ili nekvalitetno izvedenih radova, Garantni period se prekida. Garantni period će nastaviti da teče pošto Izvođač otkloni uočene nedostatke.

22.4. Sve radove u garantnom periodu Izvođač će izvršiti o svom trošku ukoliko je, prema mišljenju Primaoca donacije-Investitora, potrebno da se ti radovi izvedu zbog toga što materijal i izrada nisu bili u skladu sa Ugovorom ili zbog nemarnosti ili izričitog ili posrednog propusta Izvođača da ispuni neku svoju obavezu prema Ugovoru.

22.5. Ako Izvođač propusti da izvede radove iz prethodnog člana, ili ako je takav rad hitne prirode, a Izvođač se nije odazvao na poziv Primaoca donacije-Investitora u roku od četredesetosam (48) časova, Investitor može da zaposli i plati drugog Podizvođača da ih izvrši. U tom slučaju Primalac donacije -Investitor ima pravo da nadoknadi sve troškove koji iz toga proisteknu iz bankarske garancije za garantni period – Bankarska garancija br. 3.

22.6 Izvođač će obezbediti od svih svojih podizvođača i isporučilaca garancije koje će biti deklarisane na Primaoca donacije - Investitora. U onoj meri u kojoj je potrebno da to koristi Investitoru, Izvođač treba da prenese na Investitora sva prava korišćenja garancije koju daju takvi podizvođači i isporučioci.

KONAČNA PRIMOPREDAJA

Član 23.

23.1. Ugovor se neće smatrati izvršenim dok Primalac donacije-Investitor ne bude izdao Potvrdu o završetku garantnog perioda. Potvrdu o završetku garantnog perioda Investitor treba da izda u roku od trideset (30) dana od isteka Garantnog perioda, pod uslovom da su završeni radovi naloženi u toku takvog perioda. 

23.2. Primalac donacije-Investitor ima pravo da produži rok za izdavanje Potvrde o završetku garantnog perioda, ukoliko u roku od trideset (30) dana po isteku garantnog perioda, utvrdi nedostatke koje je Izvođač u obavezi da otkloni, o čemu će obavestiti Izvođača u pisanoj formi.

23.3. Ukoliko Primalac donacije - Investitor, u roku od šezdeset (60) dana od isteka Garantnog perioda, ne izda Potvrdu o završetku garantnog perioda i ne obavesti Izvođača o nedostacima koje je u obavezi da otkloni, smatraće se da je Potvrda o završetku garantnog perioda data.

RASKID UGOVORA OD STRANE DONATORA

Član 24.

24.1. Donator može jednostrano raskinuti Ugovor u slučaju kada:

- Izvođač ne ispunjava odredbe Ugovora;

- Izvođač, petnaest (15) dana pošto je dobio u pisanoj formi od Nadzornog organa upozorenje da počne izvođenje radova, stalno i svesno zanemaruje da izvrši svoje obaveze ili zadržava napredovanje radova po Ugovornoj dokumentaciji;

- izvršeni radovi ne odgovaraju propisima Republike Srbije ili standardima za tu vrstu posla i kvalitetu navedenom u Ponudi Izvođača, a Izvođač je propustio da u razumnom roku postupi po nalogu Nadzornog organa da otkloni očeni nedostatak što utiče na pravilno izvođenje radova i rok izvođenja radova;

-Izvođač bez saglasnosti Donatora angažovao podizvođača;

-Izvođač propustio da pribavi tražene garancije i/ili osiguranje,

24.2. Donator može, pošto mu je dao obaveštenje, u pisanoj formi, sedam (7) dana unapred, da ukloni  Izvođača sa gradilišta, a da time ne povredi Ugovor ili oslobodi Izvođača neke od njegovih obaveza ili odgovornosti prema Ugovoru ili sam da završi radove ili zaposli nekog drugog izvođača da ih završi.

24.3. Donator će u saradnji sa Nadzornim organom, nakon uklanjanja Izvođača sa gradilišta, utvrditi iznos eventualne obaveze prema Izviđaču u trenutku raskida Ugovora, kao i vrednost bilo kojih neiskorišćenih ili delimično iskorišćenih materijala, građevinskih postrojenja i montažne opreme.

24.4. Donator ima pravo da na gradilištu zadrži, ako smatra da je to potrebno u cilju završetka radova, neiskorišćene materijale, građevinska postrojenja i opremu i da to nadoknadi Izvođaču, s tim da taj iznos ne prelazi sumu koja bi bila plativa Izvođaču da je pravilno završio radove.

24.5. U slučaju uklanjanja Izvođača sa gradilišta, Donator će zadržati srazmeran deo plaćanja Izvođaču prema procenjenom iznosu svih troškova koje zbog toga Investitor može da ima (troškovi izvođenja i održavanja, štete zbog kašnjenja u završetku i svi drugi troškovi).

24.6. Ako takav iznos bude prelazio sumu koja bi bila plativa Izvođaču da je pravilno završio radove, onda će Izvođač, platiti Donatoru na njegov zahtev iznos takvog viška i to će sve do neizvršenog plaćanja smatrati dugom koji Izvođač treba da nadoknadi Donatoru.

24.7. Donator ima pravo da u svakom trenutku raskine Ugovor i bez krivice Izvođača definisane ovim Ugovorom. U tom slučaju Donator će isplatiti Izvođaču iznos koji je u trenutku raskida opravdano zaradio ili bi razumno zaradio za stvarno izvedene radove prema Ugovoru.

24.8. Nakon raskida, Izvođač je obavezan da u najkraćem roku, sa gradilišta ukloni svu opremu i materijal, da izvedene radove obezbedi i sačuva od propadanja, kao i da Donatoru preda Arhitektonsko-građevinski projekat, pripadajuću projektnu dokumentacija i presek izvedenih radova do dana raskida ugovora.

RASKID UGOVORA OD STRANE IZVOĐAČA

Član 25.

25.1. U slučaju da Donator:

-propusti da u roku od tri (3) meseca plati Izvođaču iznos koji mu duguje,

-formalno izvesti Izvođača da usled nepredviđenih razloga nije u mogućnosti da dalje izvršava ugovorne obaveze ili prestane da izvršava svoje Ugovorne obaveze,

-obustavi radove u periodu dužem od devedeset (60) dana iz razloga koji nisu predviđeni Ugovorom, niti su posledica Izvođačevih propusta.

25.5. Nakon raskida, Izvođač je obavezan da u najkraćem roku, sa gradilišta ukloni svu opremu i materijal, da izvedene radove obezbedi i sačuva od propadanja, kao i da Donatoru preda Arhitektonsko-građevinski projekat, pripadajuću projektnu dokumentacija i presek izvedenih radova do dana raskida ugovora.

VIŠA SILA

Član 26.

26.1. Pod Višom silom se smatra događaj čije nastupanje i dejstvo ne zavise od volje ugovornih strana i podrazumeva rat, nemire, epidemije, zemljotres, poplava i sl. koje iskusan Izvođač ne bi mogao da predvidi ili se na vreme obezbedi od njih.

26.2. Izvođač neće biti ni u kakvoj obavezi za posledice Više sile.

26.3. Ukoliko Viša sila traje duže od sto osamdeset (180) dana, bilo koja Ugovorna strana može obavestiti drugu da raskida Ugovor po isteku trideset (30) dana od dana takvog obaveštenja, pod uslovom da Viša sila još uvek traje nakon isteka tridesetog dana.

26.4. Ako zbog Više sile Ugovor bude raskinut, Donator će isplatiti Izvođaču sve  troškove koje je Izvođač opravdano imao očekujući da se završe svi radovi, ukoliko takvi troškovi nisu pokriveni prethodnim uplatama.

26.5. Ukoliko se nastavi izvođenje radova nakon prestanka Više sile, Donator neće biti odgovoran za sva kašnjenja u plaćanju koja su posledica dejstva Više sile, isto tako Izvođač neće biti odgovoran za gubitak neke od garancija definisanih ovim Uslovima.

26.6. Izvođač ima pravo na produženje roka izvođenja radova za onaj period za koji je viša sila trajala.

26.7. Ukoliko zbog posledica dejstva više sile, Izvođač bude morao da izvede neke Nepredviđene radove, oni će biti obračunati i plaćeni na način definisan u ovim Uslovima.

ADRESE I KOMUNIKACIJA

Član 27.

27.1. Za potrebe međusobnog obaveštavanja ugovornih strana kao merodavne uzeće se adrese sedišta ugovornih strana koje kao takve budu registrovane kod registra privrednih društava Agencije za privredne registre Republike Srbije ili drugih relevantnih organa koji vode registar te vrste pravnih subjekata, u trenutku slanja predmetnih obaveštenja.

27.2. Sva pisana obaveštenja i/ili pozive i/ili zahteve predviđene ovim Ugovorom ugovorne strane mogu, osim na adrese sedišta ugovornih strana iz prethodnog stava ovog člana, dostavljati i putem elektronske pošte, pri čemu će se smatrati da je obaveštenje i/ili poziv i/ili zahtev uručen odgovarajućoj ugovornoj strani u trenutku kada je isti poslat na adresu elektronske pošte navedenu u ovom Ugovoru i to:

27.3. Sva obaveštenja koja Izvođač i/ili Donator elektronskom poštom dostavlja Primaocu donacije-Investitoru će se dostavljati na adresu: aleksandar.stojanovic@kapaprojekt.com i suzanadj1@gmail.com.

27.4. Sva obaveštenja koja Izvođač i/ili Primalac donacije-Investitor elektronskom poštom dostavlja Donatoru će se dostavljati na adresu: nis@nurdor.org

27.5. Sva obaveštenja koja Primalac donacije-Investitor i/ili Donator elektronskom poštom dostavljaju Izvođaču će se dostavljati na adresu: ____________________i.

27.6. Ugovorne strane su dužne da obaveste jedna drugu u pisanoj formi o svakoj promeni adrese elektronske pošte i/ili drugim informacijama potrebnim kako bi se omogućilo slanje i prijem informacija putem elektronske pošte.

VAŽENJE I IZMENE UGOVORA

Član 28.

28.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu sve ugovorne strane. Ovaj Ugovor predstavlja celokupan dogovor ugovornih strana u pogledu njegovog predmeta, te će sve izmene, dopune, odnosno modifikacije imati važnost samo ukoliko su sačinjene u pisanom obliku i potpisane od svih ugovornih strana. Sve izjave, uslovi i garancije, usmene ili pismene, date izričito ili prećutno, osim onih sadržanih u ovom tekstu, odnosno obaveštenju ili izmeni učinjenoj u skladu sa odredbama ovog Ugovora, izričito su isključene.

TUMAČENJE UGOVORA I MERODAVNO PRAVO

Član 29.

29.1. Kad god je to moguće, svaka odredba ovog Ugovora će se tumačiti tako da bude važeća i punovažna po važećem zakonu, ali ako bilo koja odredba ovog Ugovora bude nevažeća po važećim propisima, takva odredba će biti bez dejstva samo u obimu te nevažnosti, a ostale odredbe ovog Ugovora će i dalje biti obavezujuće i potpuno punovažne. U slučaju nevaženja pojedine odredbe, Ugovorne strane će pregovarati i dogovoriti izmene ili dopune ovog Ugovora tako da omoguće ostvarenje cilja ovog Ugovora uz otklanjanje pomenute nevažnosti.

PRIMENA ZAKONA

Član 30.

30.1. Izvođač je dužan da izvodi radove u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakonom o zaštiti od požara i ostalim zakonima i podzakonskim aktima, pravilnicima, standardima, uredbama, pravilima struke, preporukama i uputstvima proizvođača materijala i opreme i sl. Posebne uzanse o građenju primenjuju se samo ako nisu u suprotnosti sa ostalim ugovornim dokumentima.

30.2. U slučaju kršenja bilo kog gore akta iz prethodnog člana, Izvođač će nadoknaditi Donatoru i Primaocu donacije-Investitoru, sve eventualne troškove koji budu iz toga proistekli.

30.3. Ovaj Ugovor će se primenjivati i tumačiti u skladu sa zakonima Republike Srbije.

REŠAVANJE SPOROVA

Član 31.

31.1. Ako se bilo kakvo neslaganje pojavi između Donatora,Primaoca donacije-Investitora i Izvođača u vezi sa Ugovorom, takvo neslaganje Ugovorne strane će nastojati da reše mirnim putem, na obostrano zadovoljstvo i u duhu dobre poslovne saradnje.

31.2. Ukoliko neslaganje Ugovornih strana iz prethodnog stava ove tačke ne može da se reši na zajedničko zadovoljstvo Ugovornih strana, ugovara se nadležnost suda u Beogradu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32.

32.1. Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 (slovima: šest) istovetnih primeraka od kojih po 2 (slovima: dva) primerka zadržava svaka ugovorna strana.

32.2. Sastavni deo i priloge ovog Ugovora čine:

Prilog 1 -Ponuda od _ _._ _.2017. godine zajedno sa predračunom i predmerom radova

Prilog 2 – Arhitektonsko-građevinski projekat i pripadajuća projektna dokumentacija

Prilog 3 – Dinamički plan izvođenja radova

| IZVOĐAČ: ______________________________ ______________________________ | PRIMALAC DONACIJE-INVESTITOR: ______________________________ Klinički centar Niš Prof. Dr Zoran Radovanović, direktor |
| --- | --- |
| DONATOR: ______________________________ NURDOR Joland Korora, predsednica UO |  |